UMOWA - Projekt

nr RI……………….

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Grębocice, 59-150 Grębocice,

ul. Głogowska 3, NIP 692-22-57-472 reprezentowaną przez:

Romana Jabłońskiego - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

# Beata Dzumyk - Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………….
 reprezentowanym przez:

……………………………….

zwanym dalej Inspektorem nadzoru.

została zawarta umowa następującej treści :

( 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do pełnienia obowiązków 
inspektora nadzoru związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice”

W ramach klasyfikacji budżetowej 600-60017-6050

Zakres sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:   drogowej, sanitarnej , elektrycznej i teletechnicznej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji,

- koordynowania przebiegu realizacji całej inwestycji,

- kontroli i udziału w rozliczaniu poszczególnych etapów zadania oraz udział w rozliczeniu końcowym zadania,

- Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja opracowana przez:

- Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka 66-004 Zielona Góra ul. Zatonie – Jaśminowa 4

Inspektor nadzoru działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentując Zamawiającego, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie poprzedzającym realizację robót, w okresie realizacji robót jak też po ich zakończeniu.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze złożoną ofertą, zapisami w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.2021.2351 ze zm.).

- Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych, wynikających z gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlanych (bez dodatkowego wynagrodzenia).

( 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy.

planowane zakończenie – jak umowa z wybranym Wykonawcą ok 210 dni

faktyczne zakończenie: do momentu dokonania odbioru robót bez wad i usterek oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w przypadku braku środków finansowych na kontynuowanie robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Zamawiający jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym fakcie Wykonawcę, minimum 30 dni przed przerwaniem sprawowania nadzoru. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru za wykonaną część nadzoru inwestorskiego. Z przerwania robót budowlanych zostanie sporządzony protokół

z udziałem przedstawicieli Inspektora nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

Z tytułu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego w w/w trybie Zamawiający nie płaci kar Inspektorowi nadzoru. Z tytułu przerwania sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi nadzoru nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, których to roszczeń Inspektor nadzoru niniejszym zrzeka się, co Zamawiający przyjmuje. Wznowienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest implementować treść § 3 do wszystkich umów zawieranych

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w zakresie wykonywania umowy.

( 3

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru

- Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości ………………. zł  netto

(słownie: …………………………… złotych  00/100), wartość podatku VAT 23%

kwota: ……………….(słownie: ……………………….. złotych 20/100), wartość brutto: ………………… zł  (słownie: ……………………………… złotych 00/100).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Inspektora nadzoru związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również prace o których mowa w (1 pkt 5.

( 4

Warunki płatności

- W czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru wystawi fakturę nie częściej niż co 2 miesiące.

- Fakturę końcową Inspektor nadzoru wystawi po odbiorze końcowym zadania i rozliczeniu inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego. Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 20% wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru.

- Płatność faktur nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy

o numerze:

………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, którym mowa powyżej

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

7. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 9, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

( 5

Obowiązki Zamawiającego

- Obowiązki Zamawiającego :

  - dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza podpisanej umowy na realizację robót budowlanych w terminie 7 dni po jej podpisaniu,

  - dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy,

  - dostarczenie Inspektorowi nadzoru 1 egzemplarza kosztorysu ofertowego wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami § 3 i 4,

  - przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy o roboty budowlane.

( 6

Obowiązki Inspektora Nadzoru

            - Obowiązki Inspektora nadzoru :

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego z należytą starannością i zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351 ze zm.), oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021.1213,      ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy,

- zapewnienie osób, z odpowiednimi uprawnieniami, do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem branżach dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

- koordynowanie przebiegu całego procesu inwestycyjnego (podjęcie wszelkich działań niezbędnych do zakończenia przedmiotowej inwestycji),

- kontrola i udział w rozliczaniu prowadzonej inwestycji (dokonanie sprawdzenia obmiarów, weryfikacja kwot sprzedaży poszczególnych elementów, informowanie o konieczności naliczania kar oraz wszelkich innych nie wymienionych czynności dotyczących zmiany wartości i możliwości dokonania sprzedaży wykonanych robót budowlanych),

- zatwierdzenie wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym i końcowym w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę protokołu odbioru robót,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją ZRID Nr 939.2021  z dnia 24.01.2022 r., ofertą Wykonawcy robót budowlanych, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi przepisami prawa,

- wyznaczenie osoby do koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz robót poszczególnych branż,

- obecność na terenie budowy Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, minimum dwa razy w tygodniu,

- obecność na terenie budowy Inspektorów branżowych nadzoru inwestorskiego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych,

- uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót i planów płatności, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, wraz z oceną poprawności ich sporządzenia i możliwości realizacji,

- weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności (możliwości zakończenia prowadzonej inwestycji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej dokumentacji, uzgodnień, zezwoleń itp. pod względem budowlanym jak również uzyskania pozwolenia na użytkowanie) w ciągu 30 dni od przekazania dokumentacji, po wyznaczonym terminie inspektor z każdej branży potwierdza, że jego zakres nadzoru i realizacja mogą zostać zakończone prawidłowo ponieważ projekt zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy, w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej fakt ten zgłasza się niezwłocznie do projektanta oraz Zmawiającego – wynik weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor nadzoru dostarczy Zamawiającemu w formie oświadczenia,

- bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyka

w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń,

- uczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i użytkownika,

- przygotowanie dokumentów do dokonania przez Zamawiającego zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych do:

- odpowiedniego organu budowlanego,

- projektantów sprawujących nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,

- właściwych instytucji, których obowiązek powiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wynika z odrębnych przepisów i/lub uzgodnień dokumentacji projektowych,

- upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszania się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymanie ogólnego porządku na budowie,

- zapewnienie, przestrzeganie przez Wykonawcę robót zasad ochrony środowiska w czasie trwania budowy,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania warunków narzuconych przez zarządców sieci w uzgodnieniu do projektów budowlanych,

- w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie będzie wykonywał swoich obowiązków wynikających z umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności naliczenia kar w terminie do 7 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę.

- kontrolowanie stosowania zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

            - Do obowiązków Inspektora nadzoru należy ponadto bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, obejmujący co najmniej:

  - kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadni wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania

i odbioru robót budowlanych,

  - zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót,

  - kontrolowanie źródeł pozyskiwania materiałów,

  - zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków,

  - kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo finansowym,

  - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywanych robót,

  - rozwiązywanie razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji projektowej, rozliczania zrealizowanych robót budowlanych,

  - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektów lub ich części do odbioru,

  - dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich  przerwania przez wykonawcę robót oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości,   i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót,

  - uczestniczenie minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym rad budowy, sporządzenie protokołu z tych rad dla zainteresowanych stron, egzekwowanie  ustaleń oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej korespondencji,

  - przygotowanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień mających wpływ na realizację zadania inwestorskiego, przekazywanie Zamawiającemu bieżących informacji

i danych, co do postępu robót na każde żądanie Zamawiającego,

  - sprawdzenie robót podlegających zakryciu lub zanikających potwierdzenie ich wykonania

w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę,

  - uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach

i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,

  - sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów

i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowych inwestycji oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorczych (odbioru częściowego i końcowego).

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy prowadzenie czynności związanych

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

w szczególności:

  - stosowanie się do procedur odbioru opisanych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,

  - przed potwierdzeniem zakończenia wykonania robót budowlanych w dzienniku budowy należy dokonać przeglądu technicznego potwierdzającego faktyczne zakończenie wykonywanych robót oraz należyte wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek,

  - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robót (protokołów z pomiarów, badań, prób, pomiarów geodezyjnych, certyfikatów) oraz powykonawczej dokumentacji projektowej,

  - sprawdzenie dokumentacji sporządzonej przez kierownika budowy celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo budowlane oraz w obowiązkowej kontroli przez uprawione organy.

- Uczestniczenie w zgłoszeniu o zakończeniu robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach, udział z Wykonawcą w załatwieniu spraw związanych

z  pozwoleniem na użytkowanie obiektu.

- Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak:

  - zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

  - ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do Zamawiającego przez uczestników procesu inwestycyjnego,

  - zachowanie w tajemnicy informacji podlegających szczególnej ochronie, powziętych w trakcie realizacji umowy.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy wykonywanie czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości procesu inwestycyjnego w stosunku do innych niż wykonawca robót budowlanych jego uczestników (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami celem monitorowania interesów Zamawiającego wraz z rekomendowaniem Zamawiającemu udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody w trybie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny DZ. U.2020.1740 ze zm.).

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy odbiór inwestycji i uczestniczenie w przekazaniu zrealizowanego obiektu użytkownikowi.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody i straty, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza umowa.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy obsługa okresu gwarancji, wynikająca z umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, a w szczególności:

  - organizowanie i uczestniczenie w przeglądach technicznych w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku oraz na każde żądanie Zamawiającego,

  - nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę wad stwierdzonych podczas przeglądu technicznego w okresie gwarancji,

  - potwierdzenie, na piśmie, faktu usunięcia wad przez Wykonawcę oraz organizowanie

i uczestniczenie w odbiorach usunięcia tych wad,

  - zorganizowanie i przeprowadzanie odbioru na koniec gwarancji, co najmniej 14 dni przed  zakończeniem gwarancji, w celu umożliwienia zwolnienia wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - w przypadku nieusunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji, obowiązkiem Zleceniobiorcy jest przygotowanie koniecznych dokumentów umożliwiających zlecenie innemu wykonawcy usunięcia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robót

i ich odbiór,

  - powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przeglądów/odbiorów, sporządzanie  stosownych protokołów z przeglądów/odbiorów, przekazywanie protokołów po podpisaniu stronom, egzekwowanie ustaleń wynikających z protokołów oraz prowadzenie

w tym zakresie niezbędnej korespondencji.

- Koszty związane z realizacją obowiązków i czynności wymienionych w §6 są elementem wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

( 7

Kary umowne

- Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor nadzoru,

  - w przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Inspektora nadzoru w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu obowiązków,

  - za brak przygotowania protokołu konieczności i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji przed wykonaniem robót budowlanych w wysokości 1000,00 zł brutto – za każdy nieprzedłożony do akceptacji protokół,

  - za nie zweryfikowanie dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania – 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nie dokonania lub nienależytego dokonania przeglądu technicznego przed zakończeniem wykonywania robót budowlanych w wysokości 4000,00 zł brutto,

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

( 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:

  - jeżeli Inspektor nadzoru nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwa dłużej niż siedem dni,

  - jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Inspektora nadzoru nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

  - w przypadku postawienia Inspektora nadzoru w stan likwidacji lub upadłości,

  - bądź też w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w asrt. 456 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

  - w  przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego kar.

( 9

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru oświadcza, iż inspektorami nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach będą:

- Drogowej …………………………….

- Sanitarnej –  …………………………

- Elektrycznej – ……………………….

- Teletechniczny - …………………………………

( 10

Osoby do kontaktu

- Ze strony Zamawiającego: Iwona Ślufarska

- Ze	strony	Inspektora nadzoru: …………….. - pełniący obowiązki koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie.

( 11

Zmiany umowy

            - Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru w następującym zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy

o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

- wynagrodzenia Inspektora nadzoru w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych

- zmiany osób sprawujących nadzór inwestorski, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać

wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej specjalności nadzoru inwestorskiego.

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grębocice z siedzibą w Grębocicach ul. Głogowska 3,

59-150 Grębocicach. Dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia.

( 14

Ilość egzemplarzy

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Inspektora nadzoru.

Zamawiający                                                                        Inspektor nadzoru